«УТВЕРЖДАЮ»

директор МКОУ Невонская  школа

____________А.А.Аничкина

«___» __________________2016 г

План

реализации по внедрениюфедерального государственного образовательного стандарта начального общего образования(ФГОС НОО) и

основного общего образования (ФГОС ООО)

в МКОУ Невонская  школа.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Нормативное обеспечение реализации ФГОС в образовательной организации. |
| 1 | Подготовка приказа «О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО». | Август, 2015 | Приказ | Аничкина А.А. |
| 2 | Подготовка приказов: «О разработке плана методической работы, обеспечивающего повышение профессиональной подготовки педагогов ОУ в связи с введением ФГОС ООО». «О разработке основной образовательной программы ООО». «О разработке учебного плана на 2015-2016 учебный год». «О разработке программы внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год». «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО». | Август, 2015 |  |  |
| 3 | Создание банка федеральных, региональных правовых нормативных локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательной организации, и его размещение на школьном сайте. | до 01.03.2016 | Создан банк типовых правовых нормативных актов и размещен на виртуальном ресурсе по ФГОС для использования в работе образовательной организации. | Аничкина А.А. |
| 4 | Разработка пакета локальных актов, регулирующих образование детей с ОВЗ в общеобразовательной организации, и его размещение на школьном сайте. | до 01.06.2016 | Разработан пакет локальных актов, регулирующих образование детей с ОВЗ, для использования в работе образовательной организации. | Аничкина А.А. |
| 5 | Разработка локальных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в общеобразовательной организации. | до 01.09.2016 | В образовательной организации разработаны локальные акты, сопровождающие введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 2016/2017 учебного года | Аничкина А.А. |
| 6 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса | Июнь 2015г. | Пакет локальных актов. | Аничкина А.А. |
|  | Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС |
| 1 | Обеспечение работы школьного сайта с информацией по ФГОС | в течение всего периода | Постоянно действующий виртуальный ресурс, способствующий распространению опыта работы по введению и реализации ФГОС, в том числе представлению успешных практик инклюзивного образования | Золиков В.А. |
| 2 | Проведение мониторинга качества образования в ОУ | Ежегодно | Аналитическая справка по итогам мониторинга. | Тауснева Н.Н. |
| 3 | Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Март, 2015 | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карты самооценки. Проведение пед.совета по результатам |  |
| 4 | Организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС ООО | ежегодно | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО. | Аничкина А.А. |
| 5 | Организация взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. | Май, 2015 | Обеспечение вариативности внеучебной деятельности для учащихся | Паюк А.А. |
| 6 | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС основного общего образования и учет внеучебных достижений учащихся. | Март, 2015 | Методические рекомендации | Тауснева Н.Н. |
| 7 | Разработка, утверждение и реализация плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС ООО (конференции, семинары, обмен опытом и др.), в том числе внутришкольных методических мероприятий | Май, 2015 | План методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС ООО | Тауснева Н.Н. |
| 8 | Разработка основной образовательной программы ООО · Целевой раздел · Программа развития УУД · Программа воспитания и социализации · Программы отдельных предметов | I полугодие 2015г. | ООП ООО | Тауснева Н.Н.,Паюк А.А. |
| 9 | Разработка учебного плана, ИУП, рабочих программ учебных предметов | Апрель–Июнь 2015 | учебный план, ИУП | Тауснева Н.Н. |
| 10 | Разработка программы внеурочной деятельности |  | Программа внеурочной деятельности |  |
| 11 | Мониторинг готовности ОУ к введению ФГОС ООО. Заполнение карты самооценки. | Ежегодно до введения ФГОС ООО в конце учебного года | Выявление и корректировка работы по проблемным зонам. | Тауснева Н.Н. |
| 12 | Информирование общественности, родителей о подготовке и результатах введения ФГОС ООО (через сайт ОУ, родительские собрания), изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС. | В течение всего срока подготовки и введения ФГОС ООО | анализ уровня информированности общественности, общественного мнения | Аничкина А.А. |
| 13 | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через сайт общеобразовательных организации. | в течение всего периода | Обеспечена доступность информации о введении ФГОС общего образования через размещение на сайте организации. | Аничкина А.А. |
| 14 | Размещение информационно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС общего образования для родителей обучающихся на сайте общеобразовательной организации. | в течение всего периода | Информация, по вопросам реализации ФГОС общего образования, в том числе конкретные рекомендации, доступна для родителей обучающихся на сайте общеобразовательной организации. | Золиков В.А. |
| 15 | Мониторинг реализации мероприятий по введению ФГОС общего образования в образовательной организации. | февраль– март 2016 г., 2017 г. не реже одного раза в год | Обсуждены вопросы реализации ФГОС общего образования, выявлены дефициты, проблемы, достижения в рамках совещаний при директоре в образовательной организации. | Тауснева Н.Н. |
| 16 | Отразить в публичном отчете реализацию ФГОС общего образования по направлениям: в 2016 году: – школьная система оценки качества образования; – работа с родителями обучающихся как субъектами образовательных отношений; в 2017 году: – реализация программы воспитания и социализации обучающихся в основной школе; – деятельность служб школьной медиации, развитие конфликтной компетентности участников образовательных отношений; – преемственность основных ООП по уровням образования | 2016 г. 2017 г. | Проведен мониторинг работы образовательных организаций по реализации ФГОС общего образования по заявленным направлениям, выявлены дефициты, проблемы, достижения, подготовлена аналитическая записка | Аничкина А.А. |
| 17 | Проведение родительских собраний, заседаний управляющего совета в общеобразовательной организации по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений | в течение всего периода | Обеспечено общественное обсуждение вопросов, связанных с необходимостью формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ | Аничкина А.А. |
| 18 | Реализация регионального проекта введение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | в течение всего периода | Обеспечение введения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в образовательной организации. | Тауснева Н.Н. |
| 19 | Создание службы школьной медиации. | в течение всего периода | Служба школьной медиации, способствующая достижению личностных результатов ФГОС ООО (уважительное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, развитие морального сознания), формированию коммуникативной компетентности участников образовательных отношений | Паюк А.А. |
|  | 3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС |
| 1 | Подготовка и проведение методического семинара педагогов по практикам внутриклассного оценивания | ноябрь 2016 | Педагогами школы в рамках семинара представлен опыт по организации внутриклассного оценивания, обсуждены существующие практики, сформулированы рекомендации | Тауснева Н.Н. |
|  | Участие в проведении контрольно-диагностических процедур ЦОКО согласно графику: – всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); – итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) (метапредметные результаты); – в международном сравнительном исследовании PIRLS «Изучение качества чтения и понимания текста»; – итоговая диагностика в 1–3 классах; – стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс; – всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология); – всероссийские проверочные работы в 6 классе; – национальное исследование качества образования (НИКО) по истории, обществознанию (6, 8 классы); – НИКО по иностранным языкам (5, 8 классы); – участие в международном исследовании качества граждановедческого образования (учащиеся 8 классов); – краевая контрольная работа по математике в 7 классе; – краевая контрольная работа по физике в 8 классе | в течение всего периода | Контрольно-диагностические процедуры проведены. | Тауснева Н.Н. |
| 3 | Организация работы по ознакомлению педагогов образовательной организации с проекта концепции региональной системы оценки качества ООО в Красноярском крае | декабрь 2017 г. | Знакомство с проектом концепции системы оценивания в основной школе | Аничкина А.А. |
| 28 | Ознакомление с алгоритмом трансформации результатов освоения образовательных программ НОО, ООО с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2017 г. | Использование в практике работы алгоритма трансформации результатов освоения программ НОО, ООО с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | Тауснева Н.Н. |
| 29 | Ознакомление с контрольно-измерительными материалами для оценки результатов освоения образовательных программ НОО, ООО обучающихся с ОВЗ в рамках | 2017 г. | Опробация контрольно-измерительных материалов оценки результатов освоения программ начального общего образования, | Тауснева Н.Н. |
|  | реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | основного общего образования обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |  |
|  | 4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС |
| 1 | Подготовка управленческих и педагогических кадров для работы с инструментами региональной системы оценки качества образования | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 2 управленческих и педагогических кадров | Аничкина А.А. |
| 2 | Обучение и повышение квалификации специалистов для введения процедуры поддерживающего оценивания на основе результатов краевых диагностических процедур в 1–4 классах | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 1 учителя начальных классов | Аничкина А.А. |
| 3 | Повышение квалификации по теме «Формирование и оценка новых (в соответствии со ФГОС ООО) образовательных результатов по математике в 5–6 классах» | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 2 учителей математики | Аничкина А.А. |
| 4 | Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров по развитию педагогической (воспитательной) компетенции семьи | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 1 управленческих и педагогических кадров | Аничкина А.А. |
| 5 | Повышение квалификации для педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 4 педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ | Аничкина А.А. |
| 6 | Повышение квалификации педагогов по применению в практике работы учебного исследования и учебного проектирования | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 2 педагогов | Аничкина А.А. |
| 7 | Повышение квалификации педагогов и управленческих команд на площадках стажерских практик по направлениям: – педагогические специализации; – модели введения профессионального стандарта педагога | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 2 управленческих и педагогических кадров | Аничкина А.А. |
| 8 | Повышение квалификации педагогов по теме «Примерные программы курсов внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» | сентябрь 2016 г. | Проведено повышение квалификации не менее 2 педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ | Аничкина А.А. |
| 9 | Участие в серии вебинаров для общеобразовательных организаций по работе с результатами оценки | после каждой оценочной процедуры | Участие в вебинарах по вопросу организации работы с результатами оценки после каждой оценочной процедуры. | Тауснева Н.Н. |
| 10 | Проведение семинаров, круглых столов для педагогических работников образовательной организации по проблемам обучения и создания условий для детей с ОВЗ | в течение всего периода | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам обучения и создания условий для детей с ОВЗ | Тауснева Н.Н. |
| 11 | Проведение семинаров по обеспечению образовательного процесса методами и приемами специального обучения | в течение всего периода | Обсуждение вопроса обеспечения возможностей разноуровневого обучения детей с ОВЗ | Тауснева Н.Н. |
| 12 | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений по вопросам ФГОС ООО: -по программе повышения квалификации; -по программе тематических курсов; -по программе проблемных курсов; -по программе семинаров; -по программе групповых и индивидуальных консультаций. | Ежегодно | Аналитическая справка по вопросу повышения квалификации учителей начальных классов и готовности руководителей ОУ к введению стандарта | Тауснева Н.Н. |
| 13 | Разработка плана – графика повышения квалификации педагогов ОУ по вопросам реализации ФГОС ООО в объёме не менее 72 ч | Ежегодно | План – график повышения квалификации | Тауснева Н.Н. |
| 14 | Обеспечение участия в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС ООО. | Ежегодно | Заявка на участие. | Тауснева Н.Н. |
|  | 5.Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО |
| 1 | Анализ ресурсов программного оснащения, используемого для обеспечения образовательного процесса. | Март 2014, 2015 | Аналитическая справка | Тауснева Н.Н. |
| 2 | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений на основе соответствия федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части оснащённости. | 2012-2015 | Аналитическая справка | Аничкина А.А. |
| 3 | Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | До сентября 2015 | Оснащённость ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Аничкина А.А. |
| 4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | До сентября 2015 | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО. | Аничкина А.А. |
| 5 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Ежегодно | Утверждение списка УМК , используемых в общеобразовательном учреждении. | Тауснева Н.Н. |
| 6 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО, а также методической литературой | До сентября 2015 г | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП ООО | Тауснева Н.Н. |
| 7 | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Ежегодно | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО. | Тауснева Н.Н. |
| 8 | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС общего образования | не позднее начала учебного года | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС общего образования | Аничкина А.А |
| 9 | Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО | в течение всего периода | Созданы материально-технические условия для реализации ООП ООО | Аничкина А.А |
| 10 | Создание в общеобразовательной организации специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | В общеобразовательной организации созданы специальные условия для образования детей с ОВЗ, организованы психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся. | Аничкина А.А |